## 附件2 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 洁源果蔬仓储分拣中心
主管部门 |  | 瑞金市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 瑞金市泽覃乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建冷库项目，拓宽就业渠道 | [5 empty] | 完成新建冷库及完善冷库设备，提供40余个就业岗位
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建果蔬仓储数量 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：参与村集体数量 |  |  | 3个 | 3个 | 10 |  | 10
……
|  | 质量指标 | 指标1：工程达到验收质量标准 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：资金下拨时间 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：工程总费用控制 |  |  | 100万 | 100万 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：贫困户人均增收 |  |  | 1.1万/年 | 1.1万/每年 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：为贫困户提供就业岗位 |  |  | 40个 | 40个 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：促进村集体经济增长 |  |  | 30万元 | 6万元 | 10 |  | 2 |  | 项目刚运转，收入稳步增加
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：通过光辉村新建冷库带动周边农户积极种植果蔬积极性 |  |  | 通过光辉村新建冷库带动周边农户积极种植果蔬积极性 | 通过光辉村新建冷库带动周边农户积极种植果蔬积极性 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对新建冷库满意度 |  |  | 96% | 96% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。