## 附件2 项目支出绩效自评表 (2)
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 治违拆违工作经费
主管部门 |  | 瑞金市城市建设综合执法大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 瑞金市城市建设综合执法大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 400 |  | 400 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 400 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 违法建筑拆除面积数（平方米） |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 实际违法拆除面积比年初预算减少
|  |  | 两违政策宣传 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 配合乡镇两违执法工作 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 宣传知晓 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 违法建筑查处到位 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 存在违法建筑查处不严格情况，今后加以改正
|  |  | 配合乡镇两违执法工作完成 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 违法建筑拆除及时性 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 存在违法建筑拆除不及时情况，今后加以改正
|  | 成本指标 | 宣传成本 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 人工成本 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 其他成本 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 政府拆迁成本节约 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 有效治理违法建筑增长 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 改善了城区规划建设环境 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 规范土地和城乡规划建设管理秩序，违法违章建设行为逐步减少 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 100% | 90%% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。