## 增加
附件2
2020年度财政专项扶贫资金（剩余资金）用于因户施策及“补短板”项目增加资金汇总表
发文文号：瑞振办字〔2021〕15号 发文单位：（盖章）
序号 | 乡 镇 | 村 别 | 小组 | 项目名称 | 批复项目建设内容及规模 | 批复金额 （万元） | 实际建设规模及内容 | 乡镇审定金额 （万元） | 需增加资金 （万元） | 备注
1 | 谢坊镇 | 新建村 | 河一 | 刘石生余坪硬化 | 余坪硬化80平方 | 0.38 | 余坪硬化70.2平方 | 0.7 | 0.32 | 审增
2 | 谢坊镇 | 新建村 | 下江 | 曾娣娣余坪硬化 | 余坪硬化50平方 | 0.24 | 余坪硬化64.2平方 | 0.64 | 0.4 | 审增
3 | 谢坊镇 | 新民村 | 下河排 | 肖运朝入户路建设 | 入户路硬化75平方，厚18公分 | 0.9 | 入户路硬化75平方，宽3.5米厚18公分 | 2.805 | 1.905 | 审增
4 | 壬田镇 | 柏坑村 | 双巴塘 | 朱建兵户余坪硬化 | 余坪硬化15平方米 | 0.15 | 新修入户路长10.5，宽2米，厚12厘米 | 0.2415 | 0.0915 | 审增
5 | 壬田镇 | 柏坑村 | 新太平排 | 刘炳生户余坪硬化 | 余坪硬化330平方米 | 3.3 | 余坪硬化面积408平方米，厚10厘米 | 4.08 | 0.78 | 审增
6 | 壬田镇 | 大龙村 | 岽下小组 | 钟太阳户余坪硬化 | 余坪硬化50平方米 | 0.5 | 余坪硬化面积104.16平方米，厚10厘米 | 1.0416 | 0.5416 | 审增
7 | 壬田镇 | 大龙村 | 红星小组 | 雷杭洲户余坪硬化 | 余坪硬化100平方米 | 1 | 余坪硬化面积120平方米，厚10厘米 | 1.2 | 0.2 | 审增
8 | 壬田镇 | 大龙村 | 焦坑小组 | 张玉香户余坪硬化 | 余坪硬化60平方米 | 0.6 | 余坪硬化面积86.24平方米，厚10厘米 | 0.8624 | 0.2624 | 审增
9 | 壬田镇 | 沙下村 | 岭子脑 | 杨北京户余坪硬化 | 余坪硬化130平方米 | 1.3 | 余坪硬化面积151.63平方米，厚10厘米 | 1.5163 | 0.2163 | 审增
10 | 壬田镇 | 沙下村 | 学堂下 | 杨六娣户余坪硬化 | 余坪硬化100平方米 | 1 | 余坪硬化面积104平方米，厚10厘米 | 1.04 | 0.04 | 审增
11 | 壬田镇 | 洗心村 | 隘岭脑 | 朱家灿户新建排污排水 | 排水排污DN500圆涵长25米；新修60*60长35米 | 1.5 | DN500涵管长28.2米；DN200涵管长9.7米；余坪硬化面积27平方米，厚10厘米；新建挡土墙长7米，高1米；沿街硬化面积31.29平方米，厘米；新修20*20水沟长14.9米；新修40*30水沟长29.8米；新修厕所一座；门一扇 | 1.8425 | 0.3425 | 审增
12 | 壬田镇 | 洗心村 | 新屋 | 钟起杲防水捡漏 | 屋面防水捡漏100平方米 | 0.7 | 捡瓦面积139.38平方米；新修道路长50.3米，宽2米，厚12厘米 | 1.8569 | 1.1569 | 审增
13 | 壬田镇 | 长胜村 | 虾蟆眼 | 钟金凤户入户路及余坪硬化建设 | 新修入户路长100米，宽2米；余坪硬化面积100平方米 | 3.3 | 余坪硬化面积416平方米，厚10厘米 | 4.16 | 0.86 | 审增
14 | 壬田镇 | 圳头村 | 新屋小组 | 杨峰户入户路建设 | 新修入户路长120米，宽2米 | 2.76 | 新修入户路长122米，宽2米，厚12厘米；新修20*20水沟长32.8米 | 2.806 | 0.046 | 审增
15 | 壬田镇 | 圳头村 | 中排小组 | 杨京峄户入户路建设 | 新修入户路长50米，宽2米 | 1.15 | 新修入户路长68.8米，宽2米，厚12厘米；DN400涵管长9米 | 1.6824 | 0.5324 | 审增
16 | 泽覃乡 | 步权村 | 大塘面小组 | 新农村建设点浆砌护坡 |  |  | 新农村建设点浆砌护坡长130米、高3米 |  | 34.7999 | 新增项目
合计 | [5 empty] | 18.78 |  | 26.4746 | 42.4945